| ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LIÊN CHI KHOA CNSH-CNTP | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2013

________________________

Chủ đề: “Thanh niên tình nguyện chung tay xây dựng Nông thôn đổi mới”.

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của sinh viên tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, ở những vùng, địa bàn còn nhiều khó khăn.

- Tạo môi trường để sinh viên phát huy năng lực và khả năng sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, qua đó tích luỹ kinh nghiệm thực tế rèn luyện các kĩ năng xã hội.

- Thông qua các hoạt động tình nguyện góp phần đoàn kết, tập hợp thanh niên sinh viên; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, Hội; giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống cho thanh thiếu nhi, sinh viên.

- Tuyên truyền khuyến học và sản xuất nông nghiệp theo định hường bền vững.

2. Yêu cầu:

- Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được tổ chức rộng khắp, đảm bảo thiết thực, an toàn và hiệu quả gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đơn vị.

- Phát huy tối đa thế mạnh của từng cơ sở Hội, từng đối tượng thanh niên trong việc tổ chức chiến dịch.

- Vừa chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, vừa tăng cường tổ chức các đội hình tình nguyện chuyên sâu theo từng lĩnh vực, giúp đỡ các địa bàn khó khăn.

II. Các nội dung hoạt động cụ thể

1. Tuyên truyền khuyến học

2. Tuyên truyền sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp bền vững, đưa tiến bộ khoa học, công nghệ cao (CNSH-CNTP và sản xuất)

3. Tổ chức sinh hoạt hè thiếu nhi, sinh hoạt đội thiếu niên

4. Thăm hỏi động viên, giúp đỡ gia đình chính sách (Bà mẹ Việt Nam anh hùng)

5. Tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao và công tác đoàn

6. Trồng cây lưu niệm

7. Tham gia lao động Xã hội chủ nghĩa

III. Công tác chỉ  đạo và tổ chức thực hiện

1. Thời gian tổ chức chiến dịch

- Từ ngày 02/07/2013 đến hết ngày 10/7/2013.

| Thời gian |  | Nội dung cụng việc | Thành phần tham gia |
| --- | --- | --- | --- |
| 02/07 | Sáng | Thái Nguyên – Lạng Sơn Gặp mặt địa phương | Đoàn tình nguyện |
|  | Chiều | Ốn định chỗ ăn ở cho Đoàn |  |
|  | Tối | Sinh hoạt nội bộ, phổ biến công việc |  |
| 03/07 - 05/07 | Sáng | Ra quân LĐXHCN | Đoàn tình nguyện và Đoàn TN địa phương |
|  | Chiều |  |  |
|  | Tối | Sinh hoạt hè thiếu nhi |  |
| 6/07 | Sáng | Tuyên truyền SXNN sạch |  |
|  | Chiều | Tuyên truyền SXNN sạch |  |
|  | Tối | Sinh hoạt hè thiếu nhi |  |
| 07/07- --08/07 | Giúp đỡ GĐ chính sách |  |  |
| 9/7 | Sáng | Trồng cây lưu niệm |  |
|  | Chiều | Giao lưu VH VN TT |  |
|  | Tối |  |  |
| 10/07 | Hành quân về Trường |  |  |

2. Địa điểm:

Xã Vạn Thủy – huyện Bắc Sơn – tỉnh Lạng Sơn.

IV. Tổ chức thực hiện

- BCH Liên chi xây dựng kế hoạch xong trước 02/06/2013

- BCH tổ chức tuyển chọn các Đoàn viên ưu tú trước 10/06/2013

- BCH giám sát thực hiện nội dung trên.

T/M BCH Liên Chi                   Người lập kế hoạch

Bí thư	                                 Trợ lý QLSV

Nguyễn Hữu Nghị                         Dương Hữu Lộc