| ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LIÊN CHI KHOA CNSH-CNTP | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2014

________________________

Chủ đề: “Tuổi trẻ Thái Nguyên chung tay xây dựng nông thôn mới ”.

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của sinh viên tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, ở những vùng, địa bàn còn nhiều khó khăn.

- Tạo môi trường để sinh viên phát huy năng lực và khả năng sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, qua đó tích luỹ kinh nghiệm thực tế rèn luyện các kĩ năng xã hội.

- Thông qua các hoạt động tình nguyện góp phần đoàn kết, tập hợp thanh niên sinh viên; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, Hội; giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống cho thanh thiếu nhi, sinh viên.

- Tuyên truyền khuyến học và sản xuất nông nghiệp theo định hướng bền vững.

2. Yêu cầu:

- Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được tổ chức rộng khắp, đảm bảo thiết thực, an toàn và hiệu quả gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đơn vị.

- Phát huy tối đa thế mạnh của từng cơ sở Hội, từng đối tượng thanh niên trong việc tổ chức chiến dịch.

- Vừa chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, vừa tăng cường tổ chức các đội hình tình nguyện chuyên sâu theo từng lĩnh vực, giúp đỡ các địa bàn khó khăn.

II. Các nội dung hoạt động cụ thể

1. Tuyên truyền khuyến học

2. Tuyên truyền sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp bền vững, đưa tiến bộ khoa học, công nghệ cao (CNSH-CNTP và sản xuất)

3. Tổ chức sinh hoạt hè thiếu nhi, sinh hoạt đội thiếu niên

4. Thăm hỏi động viên, giúp đỡ gia đình chính sách (Bà mẹ Việt Nam anh hùng)

5. Tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao và công tác đoàn

6. Trồng cây lưu niệm

7. Tham gia lao động Xã hội chủ nghĩa

III. Công tác chỉ  đạo và tổ chức thực hiện

- Thời gian tổ chức chiến dịch

- Từ ngày 02/07/2014 đến hết ngày 10/7/2014.

| Thời gian |  | Nội dung công việc | Thành phần tham gia |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày 01/07 | Sáng | Gặp mặt địa phương | Đoàn tình nguyện |
|  | Chiều | Ốn định chỗ ăn ở cho Đoàn |  |
|  | Tối | Sinh hoạt nội bộ, phổ biến công việc |  |
| Ngày 02/07 | Sáng | Ra quân LĐXHCN | Đoàn tình nguyện và Đoàn TN địa phương |
|  | Chiều |  |  |
|  | Tối | Sinh hoạt hè thiếu nhi |  |
| Ngày 03/07 | Sáng | Ra quân LĐXHCN | Đoàn tình nguyện và Đoàn TN địa phương |
|  | Chiều |  |  |
|  | Tối | Sinh hoạt hè thiếu nhi |  |
| Ngày 04/07 | Sáng | Tuyên truyền SXNN sạch (Phụ thuộc vào ngày chợ phiên) | Nhóm chuyên môn về CNTP |
|  | Chiều |  |  |
|  | Tối | Sinh hoạt hè thiếu nhi (hoặc sinh hoạt đội thiếu niên) |  |
| Ngày 05/07 | Sáng | Tu sửa nghĩa trang liệt sĩ xã hoặc các công trình văn hóa công cộng | Đoàn tình nguyện và Đoàn TN địa phương |
|  | Chiều | Thăm hỏi gia đình chính sách |  |
| Ngày 06/07 | Giúp đỡ GĐ chính sách |  | Đoàn tình nguyện và Đoàn TN địa phương |
| Ngày 07/07 | Giúp đỡ GĐ chính sách |  |  |
| Ngày 08/07 | Giúp đỡ GĐ chính sách |  |  |
| Ngày 09/07 | Sáng | Trồng cây lưu niệm |  |
|  | Chiều | Giao lưu VH VN TT (Bóng đá) | Đoàn tình nguyện và Đoàn TN địa phương |
|  | Tối | Giao lưu VH VN TT và tổng kết |  |
| Ngày 10/07 | Hành quân về Trường |  | Đoàn tình nguyện |

2. Địa điểm:

Xã Trấn Yên - Huyện Bắc Sơn – Tỉnh Lạng Sơn

IV. Tổ chức thực hiện

- BCH Liên chi xây dựng kế hoạch xong trước 24/06/2014

- BCH tổ chức tuyển chọn các Đoàn viên ưu tú trước 25/06/2014

- BCH giám sát thực hiện nội dung trên.

Thái Nguyên ngày 20 tháng 06 năm 2014

T/M BCH LIÊN CHI

Bùi Đình Lãm